## 硬装流程
阶段 | 序号 | 常规事项 | 时间（工作日） | 备注
开工准备 | 1 | 确定设计方案
| 2 | 确定施工方和暖通、门窗、全屋定制商家
| 3 | 物业备案，缴纳装修保证金
| 4 | 告知邻居 |  | 旧房才需要
| 5 | 全屋定制上门测量，暖通和门窗订购
| 6 | 墙固地固 | 1 | 拆改幅度较大的，此两项可在拆改阶段后进行
| 7 | 放线 | 1
拆改阶段 | 8 | 成品保护 | 2~5
| 9 | 拆旧 | 2~5
| 10 | 主体拆除 | 2~5
| 11 | 垃圾清运 | 2~5
| 12 | 新建墙体 | 2~5 | 新建墙体较少的，此两项可在水电阶段后进行
| 13 | 墙体、门洞修补 | 2~5
| 14 | 设计师复尺 | 2~5
水电阶段 | 15 | 水电交底 | 2 | 设计师，暖通商家，全屋定制水电工到场进行水电交底
| 16 | 水电弹线、定位 | 3~5
| 17 | 开槽、打孔 | 3~5
| 18 | 水电铺设 | 3~5
| 19 | 水路打压、电路试电 | 3~5
| 20 | 地暖安装 | 3~5
| 21 | 增置过滤器安装 | 1~2
| 22 | 中央空调、新风安装 | 1~2
| 23 | 封闭门窗拆除
| 24 | 窗户安装 |  | 需提前一个月订购
| 25 | 包管
| 26 | 卫生间回填
| 27 | 地面找平
| 28 | 防水
| 29 | 闭水试验
| 30 | 门窗填缝
| 31 | 瓷砖铺贴
| 32 | 门槛石安装
| 33 | 木工吊顶、窗帘盒
泥木阶段 | 34 | 砖缝清理 | 2 | 可以此时先把厨卫的美缝做了（这样厨柜浴室柜后面也能有美缝），其他区域等油工阶段后再做
| 35 | 厨房卫生间美缝 | 2
| 36 | 全屋定制复尺并开始制作
| 37 | 洁具卫具安装
| 38 | 入户门安装
油漆阶段 | 39 | 批刮腻子（2-3遍） | 5
| 40 | 打磨腻子 | 2
| 41 | 滚涂乳胶底漆（1遍） | 2
| 42 | 滚涂乳胶漆面漆（2遍） | 2 | 乳胶漆刷完后，要关闭门窗等待一周再开窗通风
安装阶段 | 43 | 厨卫以外区域的砖缝再次清理 | 1~2 | 适实际情况而定，建议一天最多两组
| 44 | 厨卫以外区域美缝 | 1~2 | 适实际情况而定，建议一天最多两组
| 45 | 厨卫集成吊顶安装 | 1~2 | 适实际情况而定，建议一天最多两组
| 46 | 止逆阀和烟管安装 | 1~2 | 适实际情况而定，建议一天最多两组
| 47 | 橱柜、烟机灶具安装 | 1~2 | 适实际情况而定，建议一天最多两组
| 48 | 地板安装 | 1~2 | 适实际情况而定，建议一天最多两组
| 49 | 室内门安装 | 1~2 | 适实际情况而定，建议一天最多两组
| 50 | 踢脚线安装 | 1~2 | 适实际情况而定，建议一天最多两组
| 51 | 开关面板安装 | 1~2 | 适实际情况而定，建议一天最多两组
| 52 | 窗帘杆、晾衣架安装 | 1~2 | 适实际情况而定，建议一天最多两组
| 53 | 灯具安装 | 1~2 | 适实际情况而定，建议一天最多两组
| 54 | 热水器安装 | 1~2 | 适实际情况而定，建议一天最多两组
| 55 | 定制柜安装 | 1~2 | 适实际情况而定，建议一天最多两组
| 56 | 卫生间玻璃隔断安装 | 1~2 | 适实际情况而定，建议一天最多两组
| 57 | 补漆 | 1
| 58 | 保洁 | 1

## 硬装购买顺序表
时间阶段 | 材料 | 订购日期 | 备注
开工准备 | 量尺 |  | 量房、安装灯具、家电等都需要用到尺量位置
开工准备 | 空鼓锤 |  | 对于空鼓的检查能提前发现空鼓，和装修后检查瓷砖空鼓
拆改阶段 | 入户门 | 1周 | 选择门时有永久性固定标记，尽量选择购买知名品牌的防盗门
拆改阶段 | 窗 | 1周-1个月 | 窗框、玻璃、五金件按实际需要选择，再选择下品牌
拆改阶段 | 定制家具（全屋定制） | 45天-3个月 | 本地中小型品牌更划算，但需认真考察
拆改阶段 | 中央空调 | 1周左右 | 选择进口品牌的本地代理商，中央空调、地暖、新风
拆改阶段 | 地暖 |  | 可以考虑在同一个商家做购买
拆改阶段 | 入户净水 |  | 可网购 入户净水：必入反冲洗前置过滤器 软水：希望去除生活用水的水垢可以选择 饮用净水：超滤或反渗透
拆改阶段 | 软水 |  | 可网购 入户净水：必入反冲洗前置过滤器 软水：希望去除生活用水的水垢可以选择 饮用净水：超滤或反渗透
拆改阶段 | 饮用净水 |  | 可网购 入户净水：必入反冲洗前置过滤器 软水：希望去除生活用水的水垢可以选择 饮用净水：超滤或反渗透
拆改阶段 | 集成灶 |  | 可网购 看风量、吸力、风压及安全性
拆改阶段 | 热水器 |  | 购买时要注意安装费，安装材料费
拆改阶段 | 马桶、台盆等洁具 |  | 该类卫浴洁具重点关注有无特殊预留水电方式（如智能马桶需预留插座点位），若无影响则可等到安装阶段再购买
拆改阶段 | 智能开关 |  | 如果需要安装智能开关面板，需在这个阶段确定，以免影响电线的布置
拆改阶段 | 电线电缆 |  | 可让施工方半包，选择大牌电线电缆（BN） 日常1.5方，普通插座2.5方，空调和厨卫4方，中央空调6平方
拆改阶段 | 线管、电线盒 |  | 可让施工方半包，选择大牌 P5C电线管主要看线管够不够结实，踩一踩，好一踩就能用
拆改阶段 | 强电箱 |  | 入户和分路尽量都带漏保
拆改阶段 | 弱电箱 |  | 弱电箱离地高度为0.3m-0.4m，与强电不宜。 紧密相邻，最好大于0.3m，避免弱电受到干扰
拆改阶段 | 水管 |  | 可让施工方半包，选择大牌 给水25PPR管，排水110、75PVC管：选择大品牌：重点看管壁够不够厚，够不够光滑
拆改阶段 | 网线 |  | 选择6类或超6类
拆改阶段 | 瓷砖 | 1周 | 一般线下购买，可以考虑网购，但需要先看样品考察，说价可以多买一点，或者商家确定好有存货，防止出现铺时缺货 问清楚配送费用
拆改阶段 | 瓷砖胶 | 1周 | 地砖上墙需要
拆改阶段 | 地漏 | 1周 | 需要确认下水管管径尺寸（75或110），低楼层考虑买好一点的防臭地漏
水电阶段 | 地板 | 10天 | 最好提早买好地板，地板厚度不同，会影响瓦工后期地面找平的高度；留意地板的安装费、扣条费等费用，实木地板还有龙骨费
水电阶段 | 门槛石 | 5-7天 | 门槛石的高度不宜过高，除了卫生间和客厅的高度大约在5cm，其他地方都可以铺到与地面齐平
水电阶段 | 挡水条 | 5-7天 | 门槛石的高度不宜过高，除了卫生间和客厅的高度大约在5cm，其他地方都可以铺到与地面齐平
水电阶段 | 油烟机 | 1-2周 | 提前确定好，但不要运到家里，现地方就首先关注品牌和能效等级，其次，风量是反应油烟机能不能好好工作的最重要的指标，最好选择自清洁功能的油烟机
水电阶段 | 水槽 | 1-2周 | 水槽：买的时候问清楚价格里面是否包含龙头、水管、角阀等五金配件
水电阶段 | 卫浴五金 |  | 浴霸首选风暖；花洒考虑是否需要恒温花洒
水电阶段 | 地漏、止逆阀 |  | 需要确认下水管管径尺寸（75或110），低楼层考虑买好一点的防臭地漏
水电阶段 | 瓷砖胶 |  | 地砖上墙需要
泥工阶段 | 室内门 |  | 预算足够时选实木门，低预算时选实木复合门；卫生间没有干湿分离，预算足够选铝镁合金门，低预算时选塑钢门；卫生间做了干湿分离，选择和室内门一样，无需担心潮湿；做木门时，商家可以来测量房门；但如果厨卫要做双包，需要铺完砖后来测量厨卫
泥工阶段 | 踢脚线 |  | 踢脚线的颜色尽量和门套走，可以在购买室内门的商家处一起购买
泥工阶段 | 门锁、门吸等配件 |  | 锁具分为A/B/C级，从安全性来看，C级最高，建议购买
泥工阶段 | 门套、门框等配件 |  | 普通预算，选择实木复合门自能兼顾经济和美观；预算充足，可以试试实木门框
泥工阶段 | 窗台石和门槛石 |  | 窗台石：选择可以耐磨耐晒的材质，如天然石、人造石等；门槛石：选择可以耐磨耐晒的材质，如天然石、人造石等
泥工阶段 | 浴缸 |  | 浴缸：选择时考虑浴缸的尺寸和形状，确保浴缸能够放入浴室
木工阶段 | 灯具，如吊灯、吸顶灯等 |  | 设计时应当确定类型和款式，木工阶段可以开始购买。可网购，如何购买尽量一起购买安装服务，另找工人安装可能收费较高
木工阶段 | 开关插座 |  | 可网购 普通大牌旗舰店 款型按每个区域的需要进行选择
木工阶段 | 阳台柜 |  | 阳台柜作用是作为衣柜或者玄关柜的补充使用，需根据自身需求进行设计
木工阶段 | 窗帘轨道/罗马杆 |  | 需要在设计时确定款式和尺寸，木工阶段购买安装
木工阶段 | 晾衣架 |  | 隐形抽拉绳适合挂少量干的衣服；电动升降晾衣架价格高、体积大；手摇式晾衣架费力不费钱；固定式晾衣架不够灵活，想在价格和功能上找到平衡点
木工阶段 | 美缝剂 |  | 可网购
木工阶段 | 腻子 |  | 首选耐水成品腻子
木工阶段 | 乳胶漆 |  | 首选国产大牌的中高端产品
油工阶段 | 玻璃胶及胶钉 |  | 相框、灯具等安装时需要打玻璃胶密封，选择好一点的、防霉的
油工阶段 | 各种家电和木质家具 |  | 可网购，可在购物节时选购

## 住户验房交接表【细则】
住户验房交接表【细则】
| 序号 | 检查项目 | 是/否
文件 | 1 | 房屋权属文件：《国有土地使用权证》上是否有抵押记载？
| 2 | 房屋质量文件：《住宅使用说明书》、《住宅质量保证书》、《竣工验收备案表》？
| 3 | 各种相关验收表格：是否有《住户验房交接表》、《楼宇验收记录表》、《商品房面积测绘技术报告书》、房屋管线图(水、强电、弱电、结构)等文件？
| 4 | 如果是精装修，是否厨、卫精装修物品的使用说明书，以及这些物品的保修单？
门 | 5 | 每间居室的门在开启、关闭的时候是否灵活？
| 6 | 门与门框的各边之间是否平行？
| 7 | 门插是否插入得太少？
| 8 | 门间隙是否太大？(门和门锁间的缝隙必须小于三毫米)
| 9 | 每间居室的门的插销、门销是否太长太紧？
窗 | 10 | 窗边与混凝土接口是否有缝隙？(窗框属易撞击处，框墙接缝处一定要密实，不能有缝隙)
| 11 | 各个窗户在开启、关闭的时候是否灵活？
| 12 | 窗与窗框各边之间是否平行？
| 13 | 窗户玻璃是否完好？
| 14 | 窗台下面有无水渍？
墙 | 15 | 屋顶上是否有裂缝？(与横梁平行基本无妨，如果裂缝与墙角呈45°斜角，说明有结构问题)
| 16 | 承重墙是否有裂缝？(若裂缝贯穿整个墙面，表示该房存在隐患)
| 17 | 房间与阳台的连接处是否有裂缝？(如裂缝很有可能是阳台断裂的先兆，要立即通知相关单位)
| 18 | 墙身顶棚是否有隆起？用木槌敲一下是否有空声？
| 19 | 从侧面看墙上是否留有较大、较粗的颗粒或印迹粗糙？
| 20 | 墙面是否有水滴、结雾的现象？(冬天房间里的墙面如有水滴，说明墙面的保温层可能有问题)
| 21 | 山墙、厨房，卫生间顶面、外墙是否有水迹？
| 22 | 内墙墙面上有否石灰爆点(麻点)？
| 23 | 墙身有无特别倾斜、弯曲、起浪、隆起或凹陷的地方？
| 24 | 墙上涂料颜色是否有明显不均匀处？
天花 | 25 | 是否有麻点？(如果顶部有麻点，对室内装潢将带来很大的不利影响)
| 26 | 是否有雨水渗漏的痕迹或者裂痕？
| 27 | 卫生间顶棚是否有漆脱落或长霉菌？
| 28 | 顶棚楼板有无特别倾斜、弯曲、起浪，隆起或凹陷的地方？
地面 | 29 | 检查地面有无空壳开裂情况？(用小木锤敲，咚咚声就说明是空心的，要返工，要梆梆声才好)
| 30 | 看地板有无松动、爆裂、撞凹？
| 31 | 木地板踩上去是否有明显不正常的“吱吱”声 ？
| 32 | 地板间隙是否太大？
| 33 | 柚木地板有无大片黑色水渍？
| 34 | 地脚线接口是否妥当，有无松动？
| 35 | 用鞋在地上滑，是否能明显感受到地砖接缝处不平？
卫生间 | 36 | 坐厕下水是否顺畅？
| 37 | 冲厕水箱是否有漏水声？
| 38 | 浴缸、面盆与墙或柜的接口处是否做了防水？(一般会有防水涂层)
| 39 | 是否有地漏，坡度是否向地漏倾斜？
| 40 | 浴缸、抽水马桶、洗脸池等是否有渗漏现象(裂痕有时细如毛发，要仔细观察)
| 41 | 水口内是否留有较多的建筑垃圾？
| 42 | 水池龙头是否妥当，下水是否顺畅？
| 43 | 淋浴花洒安装是否过低？
厨房 | 44 | 电、水、煤气表具是否齐全？
| 45 | 电、水、煤气表的度数是否有零开始？
| 46 | 是否有地漏，坡度是否向地漏倾斜？
| 47 | 厨房瓷砖、马赛克有无疏松脱落及凹凸不平？
| 48 | 墙面瓷砖砌筑是否合格？(砖块不能有裂痕，不能空鼓，必须砌实)
| 49 | 厨具、瓷砖及下水管上有无粘上水泥尚未清洗？
| 50 | 水池龙头是否妥当，下水是否顺畅？
| 51 | 您住的房间上面的邻居家是否漏水？(否则您家的日子也一定不好过)
| 52 | 水口内是否留有较多的建筑垃圾？
| 53 | 水池等是否有渗漏现象？
| 54 | 厨柜柜身有无变形，壁柜门是否牢固周正，门能否顺利开合？
水 | 55 | 上下管是否有渗漏？(打开水龙头，查看各个管道)
| 56 | 是否有足够的水压？(打开水龙头，尽可能让水流大一点，然后查水表)
| 57 | 自来水水质是否符合标准？(注意区分市政水和小区自供水)
| 58 | 供水管的材质？(目前大部分供水管采用铜管，可安全使用50年，并可净化管内水质)
电 | 59 | 电闸机电表在户外的，拉闸后户内是否完全断电？(主要是查看电闸能否控制各个电源)
| 60 | 户内有分闸的、拉闸后，分支线路是否完全断电？
| 61 | 各个开关、插座是否牢固？(别忘打开电话、电视的线路接口，用里拉一拉，看是否虚设)
| 62 | 是否市政供电？(每度临时电要比市政供电高0.2 元，而且还没有保障)
| 63 | 试一下全部开关、插座及总电闸有无问题？
| 64 | 所有灯是否能亮？所有插座是否有电？(使用试电笔或小型即插型电器)
暖 | 65 | 暖气支管是否有坡度？(供水支管连接进水的那端应高于连接散热器的那端)
| 66 | 供暖管道是否有套管？(起作用是防止供暖管道热胀冷缩后拱裂强面和楼板)
| 67 | 水暖室内温度？(冬季室内温度应高于16℃，不得低于14℃)
气 | 68 | 燃气是否已经开通？
| 69 | 煤气、热水器开关位置是否妥当？
| 70 | 燃气管线是否穿过居室？(如穿过居室易有安全隐患，且不符合设计规范)
其他 | 71 | 居室、客厅有否各种管线外露？
| 72 | 将房门关闭，在房间外制造较大噪音，看隔音效果是否满意？
| 73 | 和对买卖合同上注明的设施、设备等是否有遗漏，品牌、数量是否符合？
*此表适用于二手房交付、一手楼盘交付、精装修楼盘交付，没有的选项可以直接跳过

## 总预算详表
支出大类 | 项目名称 | 分类 | 施工区域 | 单位 | 商品信息 | [7 empty] | 预算数量 | 预计单价 | 预算合计 | 实际数量 | 实际单价 | 实际决算 | 已付款 | 购买时间 | 完成度 | 备注
[5 empty] | 品牌 | 型号 | 尺寸/容量 | 渠道 | 链接 | 经购人 | 售后电话 | 质保
设计 | 设计费 | 硬装设计 | 全屋 | 项 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 软装设计 | 全屋 | 项 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 柜子设计 | 全屋 | 项 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 灯光设计 | 全屋 | 项 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
基装 | 基装/半包费用 | 拆除 | 全屋 | 平米 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 土建 | 全屋 | 平米 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 水电 | 全屋 | 平米 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 泥工/瓦工 | 全屋 | 平米 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 木工 | 全屋 | 平米 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 油工 | 全屋 | 平米 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 安装 | 全屋 | 项 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | √
| 其他 | 物业垃圾清运费 | 全屋 | 项 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 打孔 | 全屋 | 个 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 燃气/气表改装位移 | 全屋 | 个 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | √
暖通设备 | 空调 | 中央空调 | 全屋 | 台 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 柜机 | 全屋 | 台 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 挂机 | 全屋 | 台 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 风管机 | 全屋 | 台 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 暖气 |  | 全屋 | 台 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 新风 |  | 全屋 | 台 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 净水 |  | 全屋 | 台 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
门窗 | 窗户 | 阳台窗 | 露台 | 平米 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 卧室窗 | 厨房 | 平米 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 防盗网 | [13 empty] | 0 |  |  | 0
| 卫生间隔断 |  | 卫生间 | 平米 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 入户门 |  | 全屋 | 个 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
主材 | 瓷砖/地板 |  | 客餐厅 | 平米 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | 客卧 | 平米 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | 阳台 | 平米 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | 厨房 | 平米 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | 生活阳台 | 平米 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | 全屋 | 平米 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | 客餐厅 | 平米 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | 卫生间 | 平米 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 踢脚线 |  | 全屋 | 米 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 美缝 | 美缝剂 | 全屋 | 瓶 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 人工 | 全屋 | 平米 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 石材 | 过门石/门槛石 | 全屋 | 平米 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 窗台石 | 全屋 | 平米 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 室内门 | 卧室门1 | 全屋 | 套 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 卧室门2 | 客餐厅 | 套 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 厨房门 | 玄关 | 套 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 卫生间门 | 主卧 | 套 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 阳台门 |  | 套 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 油漆 |  | 客厅 | 桶 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | 卧室 | 桶 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | 阳台 | 桶 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 墙纸 |  | 全屋 | 平米 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 墙布 |  | 全屋 | 平米 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 洁具卫具 | 成品浴室柜 | 主卫 | 个 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | 客卫 | 个 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 马桶/智能马桶 | 主卫 | 个 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 蹲便器 | 客卫 | 个 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 浴缸 | 主卫 | 个 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 龙头 | 厨房 | 个 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | 主卫 | 个 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | 客卫 | 个 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 花洒 | 主卫 | 个 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | 客卫 | 个 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 地漏 | 主卫 | 个 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | 客卫 | 个 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | 阳台 | 个 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 厨房小五金 | 厨房 | 个 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 卫生间小五金 | 生活阳台 | 个 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 灯具 | 吸顶灯 | 全屋 | 个 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 筒灯 | 全屋 | 个 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 射灯 | 全屋 | 个 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 灯带 | 全屋 | 个 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 吊灯 | 全屋 | 个 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 镜前灯 | 全屋 | 个 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 卫生间吊顶嵌入式灯具 | 厨房 | 个 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 厨房吊顶嵌入式灯具 | 卫生间 | 个 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 开关插座 | 开关/智能开关 | 全屋 | 个 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 插座 | 全屋 | 个 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 吊顶 | 客厅吊顶 | 全屋 | 平米 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 卫生间吊顶 | 卫生间 | 平米 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  | 厨房吊顶 | 厨房 | 平米 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
全屋定制 | 鞋柜 |  | 露台 | 平米 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 橱柜 |  | 厨房 | 平米 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 衣柜 |  | 主卧 | 平米 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | 次卧 | 平米 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 收纳/置物柜 |  | 全屋 | 平米 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 酒柜 |  | 餐厅 | 平米 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 餐边柜 |  | 厨房 | 平米 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 书柜 |  | 书房 | 平米 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 阳台柜 |  | 阳台 | 平米 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 榻榻米 |  | 卧室 | 平米 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
成品家具 | 成品沙发 |  | 全屋 | 套 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 成品床 |  | 全屋 | 套 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 电视柜 |  | 客餐厅 | 套 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 床垫 |  | 全屋 | 套 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 餐桌 |  | 全屋 | 个 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 椅子 |  | 生活阳台 | 个 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 茶几 |  | 厨房 | 个 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
家电 | 电视机 |  | 客餐厅 | 台 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 投影仪 |  | 客厅 | 台 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | 卧室 | 台 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 热水器 |  | 全屋 | 台 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 洗衣机 |  | 阳台 | 台 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 烘干机 |  | 阳台 | 台 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 油烟机/集成灶 |  | 厨房 | 台 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 冰箱 |  | 客餐厅 | 台 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 洗碗机 |  | 厨房 | 台 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 烤箱 |  | 厨房 | 台 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 微波炉 |  | 厨房 | 台 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 净水器 |  | 客餐厅 | 台 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 垃圾处理器 |  | 厨房 | 台 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 吸尘器 |  | 全屋 | 台 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 扫地机器人 |  | 客餐厅 | 台 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 空气净化器 |  | 客餐厅 | 台 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 路由器 |  | 客餐厅 | 台 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 监控 |  | 全屋 | 个 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 电动窗帘 |  | 全屋 | 个 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 电动晾衣杆 |  | 阳台 | 个 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
装饰/用品 | 窗帘 |  | 主卧 | 平米 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | 次卧 | 平米 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 装饰画 |  | 全屋 | 副 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 床上用品 |  | 全屋 | 个 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 桌布 |  | 全屋 | 个 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 地毯 |  | 客餐厅 | 个 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 绿植 |  | 客餐厅 | 个 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 毯子 |  | 客餐厅 | 个 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
| 摆件/饰品 |  | 全屋 | 个 | [10 empty] | 0 |  |  | 0
总计 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[17 empty] | 类别 |  | 比例
[17 empty] | 设计 |  | #DIV/0!
[17 empty] | 基装 |  | #DIV/0!
[17 empty] | 暖通设备 |  | #DIV/0!
[17 empty] | 门窗 |  | #DIV/0!
[17 empty] | 主材 |  | #DIV/0!
[17 empty] | 全屋定制 |  | #DIV/0!
[17 empty] | 成品家具 |  | #DIV/0!
[17 empty] | 家电 |  | #DIV/0!
[17 empty] | 装饰/用品 |  | #DIV/0!
[17 empty] | 合计 | 0

## 开关插座
房间/区域 | 面板位置 | 使用电器灯具 | 开关 插座 |  |  |  | 插座 | [8 empty] | 开关防溅盒 | 插座防溅盒 | 无线AP面板
|  |  | 一开单控 | 一开双控 | 二开单控 | 二开双控 | 10A三孔 | 10A三孔带开关 | 16A三孔 | 10A四孔 | 10A五孔 | 10A五孔带开关 | USB五孔 | 电视电脑插座 | 电脑插座
主卫
主卫
主卫
主卫
主卫
公卫
公卫
厨房
厨房
厨房
厨房
厨房
厨房
生活阳台
阳台
露台
客餐厅
客餐厅
客餐厅
客餐厅
客餐厅
客餐厅
客餐厅
客餐厅
客餐厅
客餐厅
客餐厅
客餐厅 |  |  |  |  | 1
客餐厅 |  |  | 1
客餐厅
客餐厅
客餐厅
客餐厅 | [9 empty] | 1
客餐厅
客餐厅
主卧
主卧
主卧
主卧
主卧
主卧 | [12 empty] | 1
主卧
儿童房
儿童房
儿童房
儿童房
儿童房
客卧
客卧
客卧
客卧
客卧
客卧
| 暗盒总数 |  | 一开单控 | 一开双控 | 二开单控 | 二开双控 | 10A三孔 | 10A三孔带开关 | 16A三孔 | 10A四孔 | 10A正五孔 | 10A五孔带开关 | USB五孔 | 电视电脑插座 | 电脑插座 | 防溅盒 | 防溅盒 | 无线AP面板
总计 | 4 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 路数 | p数 | 占位
|  | 漏电 | 全屋插座 | 1 | 2 | 2
|  | 漏电 | 立式空调 | 1 | 2 | 2
|  | 漏电 | 卫生间 | 2 | 2 | 4
|  | 漏电 | 厨房左侧 | 1 | 2 | 2
|  | 漏电 | 水槽下+家务间 | 1 | 2 | 2
|  | 漏电 | 餐厅露台 | 1 | 2 | 2
|  | 漏电 | 冰箱 | 1 | 2 | 2
|  |  | 总开 | 1 | 4 | 4
|  |  | 全屋照明 | 1 | 1 | 1
|  |  | 壁挂空调 | 2 | 1 | 2
|  |  | 总P | 12 | 20 | 23

## 墙地面积
房间/区域 | 墙面长m |  |  |  |  | 墙高m |  | 墙总面积㎡ |  |  |  |  | 门窗面积 | [8 empty] | 踢脚线 |  |  |  | 墙净面积㎡ | 顶/地面积㎡ | 墙+顶面积㎡ | 备注
| 西墙 | 东墙 | 北墙 | 南墙 | 墙面总长 | 层高 | 矮墙/梁 | 西墙 | 东墙 | 北墙 | 南墙 | 墙总面积 | 窗台宽m | 窗长m | 窗高m | 窗台面积 | 仅直属窗面积㎡ | 门长m | 门高m | 仅直属门面积㎡ | 此空间内所有门窗总面积㎡ | 门窗无踢脚 | 柜子无踢脚 | 踢脚线净长m | 踢脚线面积㎡
主卫 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
公卫 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
厨房 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
生活阳台
阳台 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
露台 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
客餐厅 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 |  | 0
[16 empty] | 0 | 0
主卧 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
儿童房 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
客卧 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
总计 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
主卫吊顶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
主卫墙砖 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 0 | - | 0
主卫地砖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | 0 | - | 减去长条地漏
公卫吊顶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
公卫墙砖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 0 | - | 0
公卫地砖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0 | 减去蹲厕/马桶
厨房吊顶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
厨房杂砖（橱柜背后） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 0 | - | 0
厨房墙砖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 0 | - | 0
厨房杂砖（橱柜底部） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | 0 | -
厨房地砖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | 0 | -
生活阳台墙漆（全，含顶） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | -
生活阳台砖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | -
客餐厅墙漆（全，含顶） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | -
客餐厅砖/地板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | 0 | -
主卧墙漆（全，含顶） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
主卧砖/地板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | 0 | -
儿童房漆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
儿童房砖/地板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | 0 | -
客卧墙漆（全，含顶） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
客卧砖/地板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | 0 | -
阳台墙漆（顶+梁） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
阳台墙砖（墙，除梁） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | 0 | - | 0
阳台地砖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | 0 | 0
露台窗台石 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | - | 未含门槛
总计（全屋） | [28 empty] | 加5%损耗
墙漆1 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
墙漆2
砖1 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
砖2 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
砖3 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
砖4 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
吊顶 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## 窗帘
房间/区域 | 品番 | 安装方式 | 安装方式 | 窗/层宽m | 窗/层高m | 窗/墙面积㎡ | 轨道/杆（含头）长m | 窗帘宽m | 窗帘高m | 窗帘面积㎡ | 枚数 | 倍率 | 门幅 | 幅数计算 | 幅数取整 | 用量 | 单价 | 总价
客厅 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
客厅 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
主卧 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
主卧 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
阳台 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
客卧 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
儿童房 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
主卫 | 百叶窗 |  |  |  |  | 0 | / |  |  | 0 | 安装高度 | [6 empty] | 0
公卫 | [5 empty] | 0 | / |  |  | 0 | 安装高度 | [6 empty] | 0
餐厅 | [5 empty] | 0 | / |  |  | 0 | 安装高度 | [6 empty] | 0
0
安装方式：飘窗内、飘窗内、满墙落地、窗框外、窗框内
安装方式：双轨定装、单杆顶装、单杆侧装、单轨顶装、打孔侧装、打孔顶装